| 臺北市萬華區東園國民小學96學年度重點工作標準作業流程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 | A006 | 工作項目 | 校務評鑑作業流程 |  |  |  |
| 依據 | 臺北市國民小學校務評鑑實施計畫 |  |  |  |  |  |
| 會辦單位 | 作業流程 |  | 期程 | 作業要領 | 注意事項 | 附件 |
| 各處室 教師會 家長會 | 否 宣導及釐清 成立自評小組 完成校內評鑑報告並報局 擬訂校務評鑑計畫 執行校務評鑑計畫 處室自評與互評 修正評鑑資料及表冊 進行訪視評鑑追蹤 接受訪視小組評鑑 完成訪視評鑑追蹤報告 是否外 部評鑑 進行外部評鑑 是 |  | 評鑑前半年 評鑑前5個月 評鑑前4個月 評鑑前3個月 評鑑前2個月 評鑑前1.5個月 評鑑日 評鑑後 | 校務評鑑內容宣導及釐清 工作執掌分配、確定評鑑方法與期程 各處室詳列需教師提供之資料 可邀請校長、其他處室、家長代表協助互評 聘請專家學者進行外部評鑑 | 自評小組成員含括各處室主任、教師會代表及家長會代表 資料內容宜依評鑑規準整理 成冊 | 宣導簡報 工作執掌一覽表 校務評鑑表 校務評鑑報告 |